## Sheet1
Sr. no | Module | Estimated completion time/ date | Start Date | End Date | Completion Time | Delay | Members | Remarks
1 | Sales | 18 days (432 hrs) / 13-03-2020 | 2020-02-25 | 2020-03-17 | 21 days | 3 days | 4 | none
2 | Account | 16 days (384 hrs) / 03-04-2020 | 2020-03-19 | 2020-04-03 | 16 days | 0 days | 4 | none
3 | Transfer | 7 days (168 hrs) / 11-04-2020 | 2020-04-05 | 2020-04-12 | 8 days | 1 day | 4 | none
4 | Stock Management | 12 days (288 hrs) / 25-04-2020 | 2020-04-14 | 2020-04-25 | 12 days | 0 days | 4 | none
5 | Manufacturing | 28 days (672 hrs) / 24-05-2020 | 2020-04-27 | 2020-05-31 | 35 days | 7 days | 4 | none
Total = 11 days